Приложение

к Отраслевой целевой программе Министерства здравоохранения Республики Беларусь по улучшению условий и охраны труда

на 2011-2015 годы

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 годы

(с дополнениями от 10.08.2012 г.)

| Наименование мероприятий | Исполнители | Срок выполнения (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование управления охраной труда |  |  |
| 1.1. Совершенствование систем управления охраной труда в организациях на основе государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования» | Организации здравоохранения системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав), организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011–2015 |
| 1.2 Совершенствование системы управления охраной труда в министерстве с учетом требований Положения о системе управления охраной труда Министерства здравоохранения Республики Беларусь | Минздрав | 2011–2015 |
| 2. Совершенствование нормативного правового обеспечения охраны труда |  |  |
| 2.1. Разработка межотраслевых правил по охране труда: |  |  |
| для организаций, занятых обслуживанием психически больных | ГУ «РНПЦ психического здоровья» * | 2013 |
| 2.2. Разработка санитарных правил и норм: «Гигиенические требования к строительным, строительно-монтажным организациям и предприятиям по производству строительных материалов» | ГУ «РНПЦ гигиены»* | 2012–2013 |
| регулирующих гигиенические требования к условиям труда работников, занятых в сельском хозяйстве | ГУ «РНПЦ гигиены»* | 2013–2015 |
| 2.3. Разработка отраслевых правил по охране труда: |  |  |
| при выполнении работ с микроорганизмами I и II групп патогенности | ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии»* | 2013 |
| правил определения степени тяжести производственных травм | ГУ «РНПЦ медэкспертизы и реабилитации»* | 2012 |
| при проведении ремонта и технического обслуживания медицинской техники | ПТ РУП «Белмедтехника»* | 2014 |
| инструкции о порядке организации обследования работников стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов для своевременного выявления и лечения хронических воспалительных процессов | ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника»* | 2012 |
| 2.4. Разработка типовых инструкций по охране труда: |  |  |
| для персонала стерилизационных отделений | ПТ РУП «Белмедтехника»* | 2011 |
| для персонала отделений (кабинетов) физиотерапии | Учреждения образования, подчиненные Минздраву | 2013 |
| при работе с цитостатическими фармацевтическими препаратами | ГУ «РНПЦ онкологии и медрадиологии», ГУ «РНПЦ детской онкологии и гематологии»* | 2012 |
| 2.5. Внесение изменений и дополнений: |  |  |
| в Инструкцию 2.2.7.11-11-200-2003 «Гигиеническая оценка характера трудовой деятельности по показателям тяжести и напряженности труда», утвержденную постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 165 | ГУ «РНПЦ гигиены»* | 2012 |
| в Положение о стимулировании работников организаций здравоохранения за соблюдение требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины | Минздрав, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения | 2011 |
| 2.6.Разработка стандартов организации (СТО) |  |  |
| Разработка СТО «Организация безопасного проведения работ с повышенной опасностью» | РУП «Белмедпрепараты» | 2012 |
| Разработка СТО «Организация проведения обязательных медицинских осмотров работников» | РУП «Белмедпрепараты» | 2012 |
| 3. Улучшение условий и охраны труда, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и снижение их последствий |  |  |
| 3.1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по техническому переоснащению и модернизации, в том числе: |  | 2011–2015 |
| разработка проектно-сметной документации и установка приточно-вытяжной вентиляции в лечебных корпусах № 1 и № 2 РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии | ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»* | 2011 |
| разработка проектно-сметной документации и установка системы приточно-вытяжной вентиляции в лечебных корпусах государственного учреждения «Республиканская туберкулезная больница «Сосновка» | ГУ «Республиканская туберкулезная больница «Сосновка» | 2011 |
| Установка грузоподъемного оборудования для механизации ремонтных работ в цехе №15 производства эндокринных препаратов. | РУП «Белмедпрепараты» | 2012-2013 |
| Реконструкция вентиляционной системы участка стерильной рассыпки антибиотиков цеха №4. | РУП «Белмедпрепараты» | 2011-2013 |
| Установка кондиционера на приточной установке П-317 цеха № 1 | РУП «Белмедпрепараты» | 2012 |
| Установка системы кондиционирования в отделении стерилизации и подготовки тароукупорочных средств | ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» | 2012 |
| Механизация погрузочно-разгрузочных работ в отделении упаковки цеха медицинских препаратов | ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» | 2013 |
| 3.2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, снижение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов (по планам организаций), в том числе: приобретение средств индивидуальной защиты (респираторы) для работников отделений для больных с МЛУ противотуберкулёзных организаций (в кол-ве 2150 шт. ежегодно) | Минздрав, организации здравоохранения системы Минздрава, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011-2015 |
| Оборудование санузлов для персонала цеха №4. | РУП «Белмедпрепараты» | 2011-2013 |
| Приобретение и установка вытяжного шкафа в лаборатории участка по производству жидких лекарственных средств. | РУП «Белмедпрепараты» | 2011-2012 |
| Оснащение универсальной формой литьевой машины по производству бутылок из пластмасс объемом 100 мл для снижения трудоемкости процесса их укупорки. | РУП «Белмедпрепараты» | 2011-2012 |
| Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции участка производства тары из пластмасс. | РУП «Белмедпрепараты» | 2011-2013 |
| Оборудование слесарной мастерской для слесарей-сантехников энергоучастка | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» | 2012 |
| Оборудование слесарной мастерской для слесарей-сантехников энергоучастка | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» | 2013 |
| Приобретение и установка таблетпрессов с пониженным уровнем шума в таблеточном производстве цеха №3. | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» | 2011-2014 |
| Установка оборудования для проведения шиномонтажа грузовых и специальных транспортных средств | ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов" | 2012 |
| Проведение ремонта кровли вспомогательного корпуса № 9 | ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов" | 2013 |
| Установка страховочных площадок для передаточных емкостей оборудования по производству твердых желатиновых капсул. | УП «Минскинтеркапс» | 2011-2012 |
| Организация и оборудование в соответствии с нормативными требованиями санитарно-бытовых и производственных помещений отделения твердых лекарственных форм и здания администрации. | ОАО «Экзон» | 2011-2015 |
| Замена мониторов с электролучевыми трубками на жидкокристаллические. | УП «Лотиос» | 2011-2015 |
| 3.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с профсоюзными организациями, обязательное включение главы «Охрана труда» в коллективные договоры и соглашения в рамках социального партнерства | Минздрав, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011-2015 |
| 3.4. Проведение анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда, целевых показателей деятельности по обеспечению охраны труда | Минздрав, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011–2015 |
| 3.5. Проведение мероприятий по оказанию единовременной материальной помощи работникам организаций здравоохранения, которым установлен профессиональный характер заболевания, а также внесение в коллективные договоры мер их социальной и материальной поддержки. | Организации здравоохранения системы Минздрава, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности, первичные профсоюзные организации. | 2011-2015 |
| 3.6. Разработка рекомендаций руководителям организаций здравоохранения по стимулированию работников, оказывающих содействие и сотрудничающих с работодателями в области обеспечения здоровых и безопасных условий труда | Минздрав, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011 |
| 3.7. Разработка отраслевой целевой программы по улучшению условий и охраны труда на 2016–2020 годы с определением приоритетных направлений на основе анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий труда, научно-обоснованных уровней профессионального риска в организациях здравоохранения | Минздрав, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2015 (первое полугодие) |
| 3.8. Подготовка ежегодных докладов Совету Министров Республики Беларусь о соблюдении законодательства о труде и об охране труда | Минздрав | 2011-2015 |
| 3.9.Участие совместно с отраслевым профсоюзом в проведении года безопасного труда в промышленности | Департамент фармацевтической промышленности, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2013 |
| 4. Научное обеспечение охраны труда |  |  |
| 4.1. Оценка медико-экономических аспектов одноразовой медицинской одежды и белья и разработка нормативных документов по использованию этих изделий в организациях здравоохранения Республики Беларусь. | ГУО «Белорусский государственный медицинский университет» | 2012 |
| 4.2. Разработка методики оценки профессионального риска на рабочих местах медицинских работников амбулаторно-поликлинического звена с учетом условий труда для организаций всех организационно-правовых форм собственности | ГУ «РНПЦ гигиены»* | 2011 |
| 4.3. Определение распространенности вирусов гепатита В, С и ВИЧ у медицинских работников, молекулярно-генетическая характеристика вирусов, выявляемых в данной группе пациентов. | ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии»* | 2013 |
| 4.4. Разработка ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) и методик контроля содержания в воздухе рабочей зоны лекарственных препаратов Лейкладин, Флударабел | ГУ «РНПЦ гигиены», РУП «Белмедпрепараты» | 2012 |
| 5. Обучение, переподготовка и повышение квалификации работников по вопросам охраны труда |  |  |
| 5.1. Организация повышения квалификации по вопросам охраны труда руководителей, специалистов и рабочих подчиненных организаций здравоохранения в количестве не менее 50 чел ежегодно | Минздрав, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011–2015 |
| 5.2. Отведение не менее 2 процентов учебных часов на изучение вопросов охраны труда, включение этих вопросов в программы основных дисциплин | Учреждения образования, подчиненные Минздраву | 2011–2015 |
| 5.3. Организация проведения обучающих семинаров по актуальным вопросам охраны труда с работниками, специалистами, техническими инспекторами труда профсоюзов | Минздрав совместно с Республиканским комитетом белорусского профсоюза работников здравоохранения | 2011–2015 |
| 5.4. Организация обучения по курсу «Охрана труда» руководителей структурных подразделений в учреждении образования БелМАПО | ГУ «БелМАПО» | 2011–2015 |
| 5.5. Оказание методической и консультативной помощи организациям по вопросам охраны труда, проведения аттестации рабочих мест по условиям труда | Минздрав совместно с Республиканским комитетом белорусского профсоюза работников здравоохранения | 2011–2015 |
| 5.6. Обеспечение работы базовых кабинетов охраны труда с целью распространения передового опыта и лучшей практики организации работы по охране труда | Минздрав | 2011–2015 |
| 6. Информационное обеспечение деятельности по охране труда |  |  |
| 6.1. Подготовка и издание методических и справочных пособий, видеофильмов, плакатов и листовок по охране труда. Обеспечение применения современных информационных технологий для информирования организаций по вопросам охраны труда | Минздрав совместно с Республиканским комитетом белорусского профсоюза работников здравоохранения | 2011–2015 |
| 6.2. Ведение раздела «Охрана труда» на сайте Минздрава РБ | Минздрав | 2011–2015 |
| 6.3. Проведение ежегодных дней охраны труда и мероприятий, посвященных «Всемирному дню охраны труда» | Минздрав, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011–2015 |
| 6.4. Систематическое освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации, распространение передового опыта в этой области | Минздрав, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011–2015 |
| 6.5. Проведение ежегодных смотров-конкурсов «Лучший кабинет охраны труда», «Лучшая организация по охране труда» | Минздрав, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011–2015 |
| 6.6. Проведение республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда и выполнением коллективного договора (соглашения) в первичных организациях Белорусского профсоюза работников здравоохранения. | Организационные структуры Белорусского профсоюза работников здравоохранения | 2011-2015 |
| 6.7. Проведение презентаций специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты с учетом передовых достижений и новых разработок в области охраны труда | Минздрав, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011–2015 |
| 6.8. Создание постоянно обновляемой базы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов и других документов в области охраны труда и поддержание ее в актуальном состоянии | Минздрав, управления здравоохранения облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, государственные организации, подчиненные Минздраву, организации, подчиненные Департаменту фармацевтической промышленности | 2011–2015 |

* - организации, ответственные за проведение процедуры закупки в соответствии с требованиями законодательства.