Отчет о результатах реализации Государственной программы развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016-2020 годы в 2017 году

1. Наименование государственной программы и нормативный правовой акт об утверждении: Государственная программа развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016-2020 годы (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2015 г. № 1096 (в редакции постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2016 г. № 1038 и от 10 октября 2017 г. № 759)

2. Ответственный заказчик: Министерство здравоохранения Республики Беларусь

3. Структура и заказчики государственной программы:

подпрограмма 1 «Разработка и производство новых лекарственных средств» (раздел 1 «Разработка лекарственных средств и фармацевтических субстанций» и раздел 2 «Организация производства отечественных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм»; заказчики – Министерство здравоохранения и Национальная академия наук Беларуси).

подпрограмма 2 «Нормативная правовая база» (заказчик – Министерство здравоохранения).

подпрограмма 3 «Подготовка кадров для фармацевтической отрасли» (заказчик – Министерство здравоохранения).

Справочно: постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 759 мероприятия данной подпрограммы 3 исключены из выполняемых с 2017 года.

4. Головная организация, осуществляющая научное сопровождение работ по реализации государственной программы: Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС»

5. Цель государственной программы: обеспечение развития импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций для полного удовлетворения потребностей организаций здравоохранения и населения в эффективных, безопасных и качественных отечественных лекарственных средствах.

6. Задачи государственной программы:

Задача подпрограммы 1 – расширение номенклатуры производимых с учетом передового научного опыта и современных технологий готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, а также интенсификация развития фармацевтической промышленности путем ввода в эксплуатацию современных производств, модернизации и укрепления материально-технической базы существующих производств.

Задача подпрограммы 2 – приведение нормативной правовой базы в области разработки, производства и контроля качества готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, доклинических и клинических испытаний в соответствие с современными мировыми требованиями, включая требования к фармацевтическому сектору экономики, принятые в EС, а также предусмотренные соглашениями ЕАЭС.

7. Анализ текущего состояния и основные результаты, достигнутые в отчетном году:

7.1. Подпрограмма 1 «Разработка и производство новых лекарственных средств».

7.1.1. Раздел 1 «Разработка и производство новых лекарственных средств» (научное обеспечение государственной программы).

Для достижения цели Государственной программы и решения поставленных задач по подпрограмме 1 в 2017 году в рамках раздела 1 (подраздел 1. Заказчик – Министерство здравоохранения и подраздел 2. Заказчик – Национальная академия наук Республики Беларусь) были продолжены научно-исследовательские и опытно-технологические работы (далее – НИОТР) по созданию и организации производства отечественных технологий производства воспроизводимых лекарственных средств (генериков) различного фармакотерапевтического назначения и новых эффективных оригинальных и инновационных средств.

Далее представлены результаты по выполнению Государственной программы в разрезе заказчиков.

Подраздел 1. Заказчик – Министерство здравоохранения.

Государственной программой в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 759 (далее – Постановление 759) по подразделу 1 раздела 1 подпрограммы 1 в 2017 г. выполнялось 46 мероприятий. Все мероприятия выполнены на 100 % (приложение 2 к отчету, форма 6 Инструкции).

Завершена реализация в части выполнения НИОТР по 11 мероприятиям (3, 4, 6, 18, 22, 34, 37, 50, 57, 58, 65).

Исключено Постановлением 759 8 мероприятий (16, 19, 23, 43, 44, 45, 46, 48).

Реализация мероприятий по научному обеспечению подраздела 1 раздела 1 осуществлялась в соответствии:

- с составами работ 2017 года (бюджетное финансирование), утвержденными приказами Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) от 22.02.2017 г. № 58, а также составом работ 2017 г. (внебюджетное финансирование), утвержденным 31.03.2017 г. заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь – директором Департамента фармацевтической промышленности В.Е. Шевчуком;

- изменениями в состав работ 2017 г., утвержденными приказами ГКНТ от 22.02.2017 г. № 58 (изменение № 3), от 13.07.2017 г. № 201 (изменение № 4), от 19.09.2017 г. № 240 (изменение № 5), от 24.11.2017 г. № 320 (изменение № 6), от 22.12.2017 г. № 384 (изменение № 7), от 29.12.2017 г. № 401 (изменение № 8), а также изменениями, утвержденными 31.03.2017 г. заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь – директором Департамента фармацевтической промышленности В.Е. Шевчуком и 17.11.2017 г. первым заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь Д.Л. Пиневичем.

При выполнении НИОТР по мероприятиям подраздела 1 в 2017 году достигнуты следующие результаты.

Зарегистрировано 6 лекарственных средств разных фармакотерапевтических групп:

антибиотик – Кларитромицин Лонг, таблетки п/о с модифицированным высвобождением 500 мг (РУ № 17/05/2689; ОАО «БЗМП»; мероприятие 3);

антидепрессант – Пароксетин, таблетки п/о 20 мг (РУ № 17/06/2703; ОАО «БЗМП»; мероприятие 34);

противоопухолевое – Иринотекан-Белмед, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл во флаконах 5 мл (РУ № 17/06/2698; РУП «Белмедпрепараты»; мероприятие 20);

противовирусное (для лечения гепатита С) – Софир, таблетки п/о 400 мг (РУ № 17/06/2705; СП ООО «Фармлэнд»; мероприятие 50).

урологическое – Гамифрон, капли для внутреннего применения (РУ №17/09/2738; ОАО «БЗМП»; мероприятие 6);

антигельминтное – Албендазол, таблетки п/о 400 мг (РУ 17/09/2726; ОАО «БЗМП»; мероприятие 5).

Фармацевтическими предприятиями – РУП «Белмедпрепараты», ОАО «БЗМП», СОАО «Ферейн», СООО «Лекфарм», СП ООО «Фармлэнд» осуществлена техническая подготовка существующих производств и внедрены в производство (наработаны первые промышленные серии) 13 импортозамещающих лекарственных средств (Вориконазол, таблетки, п/о; Винкристин-Белмед, раствор для в/в; Хлорпротиксен, таблетки; Норадреналин, концентрат для приготовления раствора для в/в; Метилэргометрин, раствор для в/в и в/м введения; Аллерголок, таблетки; Кларитромицин Лонг, таблетки с модифицированным высвобождением; Глюкозамин, раствор для в/м введения; Гамамин 40, раствор для инфузий; Софир, таблетки п/о; Пароксетин, таблетки п/о; Албендазол, таблетки 400; Гамифрон, капли для приема внутрь).

Патентно-лицензионная деятельность.

Получено 2 патента Республики Беларусь по мероприятию 1:

патент РБ № 20953 от 30.04.2017 г. «Способ комбинированного лечения рака желудка»;

патент РБ № 20954 от 30.04.2017 г. «Способ комбинированного лечения диссеминированного рака желудка».

Выпуск научно-технической продукции.

В 2017 году выпуск осуществлялся по 16 наименованиям лекарственных средств (3/ЛС Кларитромицин 500 мг; 4/ЛС Вориконазол, порошок лиофилизированный и ЛС Вориконазол, таблетки 50 и 200 мг; 5/ЛС Албендазол, таблетки; 6/ЛС Гамифрон; 10/ЛС Гамамин 40; 18/ЛС Глюкозамин; 22/ЛС Винкристин; 34/ЛС Пароксетин, таблетки; 37/ЛС Хлорпротиксен, таблетки 15 мг, 25 мг и 30 мг; 38/ЛС Суматриптан, таблетки 50 мг и 100 мг; 50/ЛС Софир, таблетки; 57/ЛС Норадреналин, концентрат; 58/ЛС Метилэргометрин, раствор для в/в; 63/ЛС Аллерголок, таблетки; 65/ЛС ДЕКС, раствор для в/в и в/м введения).

Объем выпущенной фармацевтической продукции в 2017 г., созданной в рамках Государственной программы (подраздел 1 раздела 1), составил 6 009 521,81 рублей (3 105,922 тыс. долл. США).

Объем реализованной продукции – 3 469 715,06 рублей (1 790,82 тыс. долл. США), в том числе:

реализованной в Республике Беларусь – 3 431 529,06 рублей (1 771,069 тыс. долл. США);

поставленной на экспорт: Молдова (ЛС ДЕКС), Грузия (ЛС Суматриптан) – 38 186,0 рублей (19,751 тыс. долл. США).

Условная экономия валютных средств от импортозамещения составила 1 816,60 тыс. долл. США.

Подраздел 2. Заказчик – Национальная академия наук Беларуси.

Государственной программой в редакции Постановления 759 по подразделу 2 в 2017 г. выполнялось 8 мероприятий. Все мероприятия выполнены на 100 % (приложение 2 к отчету, форма 6 Инструкции).

Завершена реализация в части выполнения НИОТР по 1 мероприятию (71).

Реализация мероприятий по научному обеспечению подраздела 2 осуществлялась в соответствии с составом работ 2017 года и изменением № 1 к нему, утвержденными приказами ГКНТ от 04.05.2017 г. № 139 и от 24.11.2017 № 321.

При выполнении НИОТР по мероприятиям подраздела 2 в 2017 году достигнуты следующие результаты.

Зарегистрировано:

- 2 лекарственных средства разных фармакотерапевтических групп:

противоопухолевое – Клофарабин, концентрат для приготовления раствора для инфузий (РУ № 17/11/2762; ИБОХ НАН Беларуси; мероприятие 71);

противовирусное для системного применения – Валганвир, таблетки, п/о (РУ №17/10/2745; Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ»; мероприятие 85).

- 2 противоопухолевые фармацевтические субстанции, разработанные ИБОХ НАН Беларуси по собственной технологии:

Сорафениба тозилат (РУ № 17/09/2735; ИБОХ НАН Беларуси; мероприятие 79);

Нилотиниба гидрохлорид моногидрат (РУ № 17/03/2681; ИБОХ НАН Беларуси; мероприятие 80).

По завершенному мероприятию 71 на базе Научно-производственного центра «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии НАН Беларуси организовано производство фармацевтической субстанции Клофарабин и на ее основе противоопухолевого лекарственного средства Клофарабин, концентрат для приготовления раствора для инфузий.

Патентно-лицензионная деятельность.

Заключен лицензионный договор с ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» о передаче права на использование изобретения «Фармацевтическая композиция в качестве субстанции антирефлюксного антацидного препарата», защищенного Евразийским патентом № 025430, выданным 30.12.2016 г. (мероприятие 76).

Поданы 3 заявки на регистрацию товарных знаков «Флутриксан» (мероприятие 79), «Нилотиниб-НАН» (мероприятие 80) и «Валганвир» (мероприятие 85).

Выпуск научно-технической продукции.

В 2017 году выпуск осуществлялся по 1 лекарственному средству и 3 фармацевтическим субстанциям (72/ЛС Пеметрексед, лиофилизированный порошок и ФС Пеметрексед,; 74/ФС интерферона рекомбинантного альфа 2b; 78/ФС рекомбинантного гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ)).

Объем выпущенной фармацевтической продукции в 2017 г., созданной в рамках Государственной программы (подраздел 2 раздела 1), составил 1 230 115,2 рублей (635,1 тыс. долл. США).

Объем реализованной продукции в Республике Беларусь – 904 268,5 рублей (468,044 тыс. долл. США).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий.

По мероприятию 83 (ЛС Мелазин) в результате проведения фармакологической экспертизы досье на препарат регуляторным органом выдвинуты требования изменить формат исследований: биоэквивалентные вместо исследований терапевтической эквивалентности. Минздравом рекомендовано выполнение биоэквивалентного испытания в репликативном дизайне (3 периода, 3 группы, 2 последовательности). Для реализации указанного варианта исследований необходимо существенно увеличить число испытуемых (до 48 человек вместо 24) и длительность исследования (48 суток, с учетом этапа скринирования), что требует дополнительных финансовых средств.

Высокая стоимость испытаний и отсутствие у Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» финансовых средств на их проведение в 2017 году, обусловили целесообразность приостановки выполнения работ с 3 кв. 2017 г. на один год для решения вопроса о возможности консолидации средств других источников. Формализация приостановки мероприятия осуществлена в рамках дополнительного соглашения № 4 от 14.11.2017 г. к договору от 16 мая 2016 г. № 2016–27–176 между НАН Беларуси и ИБОХ НАН Беларуси, кроме того приказом ГКНТ от 24.11.2017 г. № 321 проведение клинических испытаний предусмотрено в 2018 г., а завершение – в 2019 г.

Таким образом, запланированные в 2017 году средства республиканского централизованного инновационного фонда (далее – РЦИФ) в размере 110 000,00 рублей и средства республиканского бюджета в размере 10 000,00 рублей не были использованы на проведение клинического и аналитического этапов биоэквивалентных испытаний ЛС Мелазин.

Подана заявка на финансирование работ по мероприятию 83 в 2018 году из средств РЦИФ.

7.2. Подпрограмма 2 «Нормативная правовая база».

Государственной программой в редакции Постановления 759 по подпрограмме  2 в 2017 году выполнялось 16 мероприятий. Все мероприятия выполнены на 100 % (приложение 2 к отчету, форма 6 Инструкции).

Завершена реализация в части выполнения НИОТР по 2 мероприятиям (96, 110).

Реализация мероприятий по научному обеспечению подпрограммы 2 осуществлялась в соответствии с составами работ 2017 г., утвержденными приказами ГКНТ от 22.02.2017 г. № 58 и от 13.07.2017 г. № 201, а также изменением, утвержденным 17.11.2017 г. первым заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь Д.Л. Пиневичем.

В ходе выполнения мероприятий получены следующие результаты.

Разработаны и утверждены приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 107 9 технических кодексов установившейся практики (ТКП):

1. ТКП 095-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Порядок подготовки персонала»;

2. ТКП 096-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Порядок подготовки помещений и оборудования»;

3. ТКП 435-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Квалификация чистых помещений»;

4. ТКП 104-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Правила разработки норм расхода сырья и материалов»;

5. ТКП 428-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Контроль качества»;

6. ТКП 434-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Валидация процессов производства нестерильных лекарственных средств»;

7. ТКП 437-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Валидация процессов очистки»;

8. ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование»;

9. ТКП 444-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Классификация и контроль изменений».

Разработаны, утверждены и согласованы БелГИМ 3 методики выполнения измерений (МВИ):

МВИ 5850-2017 Методика выполнения измерений массовой концентрации циклофосфамида в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии;

МВИ 5868-2017 Методика выполнения измерений концентрации золедроновой кислоты в воздухе рабочей зоны;

МВИ 5867-2017 Методика выполнения измерений концентрации золедроновой кислоты в атмосферном воздухе.

Разработаны и утверждены постановлениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь 3 гигиенических норматива предельно допустимых концентраций (ПДК):

ПДК варфарина натрия в воздухе рабочей зоны (утвержден постановлением Минздрава от 11 октября 2017 г. № 92);

ПДК варфарина натрия в атмосферном воздухе (утвержден постановлением Минздрава от 20 ноября 2017 г. № 100);

ПДК гидроксикарбамида в воздухе рабочей зоны (утвержден постановлением Минздрава от 11 октября 2017 г. № 92).

Разработаны:

- Инструкция по применению «Расчетно-аналитический метод установления гигиенических нормативов и классов опасности лекарственных средств в атмосферном воздухе»;

- рабочие проекты нормативных правовых документов – 14 шт.;

- проекты гигиенических нормативов (ПДК) – 3 шт.

8. Объемы финансирования мероприятий программы всего (план/факт рублей) – 4 584 875,90 / 4 994 007,54 (приложение 2 и 3 к отчету; формы 6 и 7 Инструкции),

в том числе:

бюджетные средства (план/факт рублей) – 1 573 346,29 / 1 464 917,70

республиканский централизованный инновационный фонд (план/факт рублей) – 110 000,00 / 0,00

собственные средства исполнителя (исполнителей) (план/факт рублей) – 2 901 529,61 / 3 529 089,84

9. Объемы финансирования по каждой подпрограмме:

9.1. Подпрограмма 1 всего (план/факт рублей) – 4 274 383,90 / 4 683 515,54

в том числе:

бюджетные средства (план/факт рублей) – 1 268 466,29 / 1 160 037,70

республиканский централизованный инновационный фонд (план/факт рублей) – 110 000,0 / 0,00

собственные средства исполнителя (исполнителей) (план/факт рублей) – 2 895 917,61 / 3 523 477,84

в том числе:

9.1.1. Раздел 1 всего (план/факт рублей) – 4 274 383,90 / 4 683 515 ,54

в том числе:

бюджетные средства (план/факт рублей) – 1 268 466,29 / 1 160 037,70

республиканский централизованный инновационный фонд (план/факт рублей) – 110 000,0 / 0,00

собственные средства исполнителя (исполнителей) (план/факт рублей) – 2 895 917,61 / 3 523 477,84

из них:

9.1.1.1. подраздел 1 (Заказчик – Министерство здравоохранения)

всего (план/факт рублей) – 3 635 696,40 / 4 014 556,67

в том числе:

бюджетные средства (план/факт рублей) – 982 026,29 / 883 597,70

собственные средства исполнителя (исполнителей) (план/факт рублей) – 2 653 670,11 / 3 130 958,97

9.1.1.2. подраздел 2 (Заказчик – Национальная академия наук Беларуси)

всего (план/факт рублей) – 638 687,5 / 668 958,87

в том числе:

бюджетные средства (план/факт рублей) – 286 440,0 / 276 440,00

республиканский централизованный инновационный фонд (план/факт рублей) – 110 000,0 / 0,00

собственные средства исполнителя (исполнителей) (план/факт рублей) – 242 247,50 / 392 518,87

Справочно: на основании решения заседания рабочей группы НАН Беларуси (протокол № 2 от 31.07.2017) и в соответствии с постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 22.08.2017 № 318 средства республиканского бюджета в размере 256 000,00 рублей, полученные в 2016 году по мероприятиям 81, 83, 84 и 85 подраздела 2 (исполнитель – Государственное предприятие ГП «АКАДЕМФАРМ») возвращены в бюджет.

9.2. Подпрограмма 2 – всего (план/факт рублей) – 310 492,00 / 310 492,00

в том числе:

бюджетные средства (план/факт рублей) – 304 880,00 / 304 880,00

собственные средства исполнителя (исполнителей) (план/факт рублей) – 5 612,00 / 5 612,00

10. Сведения о достижении значений показателей государственной программы (приложение 1, форма 5 Инструкции Минэкономики).

Целевой показатель по подпрограмме 1 – доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении составил 53,7 процента (по плану – 52). Отклонение от планового показателя составило +3,3 %.

С учетом фактически достигнутого целевого показателя по подпрограмме 1 Задача 1 в 2017 году по достижению расширения номенклатуры лекарственных средств в стоимостном выражении выполнена.

Целевой показатель по подпрограмме 2 – количество разработанных нормативных правовых актов, инструкций составил 16 единиц (по плану – 10). Отклонение от плановых показателей составило +60 %.

С учетом фактически достигнутого целевого показателя по подпрограмме 2 Задача 2 в 2017 году по приведению нормативной правовой базы в области разработки, производства и контроля качества готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, доклинических и клинических испытаний в соответствие с современными мировыми требованиями выполнена.

Сводные целевые показатели по государственной программе:

доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении составил 53,7 процента (по плану – 52). Отклонение от планового показателя составило +3,3 %;

удельный вес экспорта лекарственных средств в общем объеме производства лекарственных средств составил 28,0 процентов (по плану – 29). Отклонение   от   планового показателя составило –3,4 %. Недовыполнение показателя в части экспорта – из-за крайне низких объемов экспорта фармацевтической продукции производителями частной формы собственности.

Справочно: удельный вес экспорта лекарственных средств в общем объеме производства предприятий республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» оценивается на уровне 40,0 %, предприятий частной форм собственности – 8,2%.

11. Информация о внесенных ответственным заказчиком изменениях и (или) дополнениях в программу.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2017 года № 759 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2015 года № 1096».

Утвержденные изменения предусматривали исключение, уточнение источников и объемов финансирования, а также сроков выполнения мероприятий в части научного обеспечения Государственной программы (подпрограммы 1 «Разработка и производство новых лекарственных средств»), а также исключение с 2017 г. мероприятий подпрограммы 3 «Подготовка кадров для фармацевтической отрасли».

12. Эффективность реализации государственной программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществлена на основе степени достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) и с учетом сопоставления фактических объемов финансирования программы с запланированными по методике, предусмотренной в Государственной программе.

Далее приведен расчет эффективности с учетом всего фактического объема финансовых средств по Государственной программе и с учетом только бюджетных средств. Оценка эффективности осуществлялась в три этапа.

На первом этапе оценена степень достижения цели (сводных целевых показателей) и решения задач (целевых показателей) Государственной программы (подпрограммы), которая определялась путем сопоставления фактически достигнутых значений сводных целевых (целевых) показателей Государственной программы (подпрограммы) и их плановых значений и рассчитывалась по формуле:

Сд = Зф/Зп,

где Сд – степень достижения сводного целевого (целевого) показателя;

Зф – фактическое значение сводного целевого (целевого) показателя Государственной программы (подпрограммы);

Зп – плановое значение сводного целевого (целевого) показателя Государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Степень достижения сводного целевого показателя 1 (целевого показателя 3) – Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении, – в 2017 году составила

Сд1(3) = Зф1(3) / Зп1(3) = 53,7 / 52 = 1,033

Степень достижения сводного целевого показателя 2 – Удельный вес экспорта лекарственных средств в общем объеме производства лекарственных средств, – в 2017 году составила

Сд2 = Зф2 / Зп2 = 28,0 / 29,0 = 0,966,

где Сд1(3) и Сд2 – степени достижения в 2017 году сводных целевых показателей 1 (3) и 2, соответственно,

Зф1(3) и Зф2 – фактическое значение в 2017 году сводных целевых показателей 1 (3) и 2, соответственно,

Зп1(3) и Зп2 – плановое значение на 2017 год сводных целевых показателей 1 (3) и 2, соответственно.

Степень достижения целевого показателя 4 – Количество разработанных нормативных правовых актов в 2017 году составила

Сд3 = Зф3 / Зп3 = 16 / 10 = 1,6,

где Сд3 – степень достижения целевого показателя 4 в 2017 году,

Зф3 – фактическое значение целевого показателя 4 в 2017 году,

Зп3 – плановое значение целевого показателя 4 на 2017 год.

На втором этапе оценивалась степень достижения полноты выполнения Государственной программы (подпрограммы) в целом, которая определялась как отношение суммы значений степеней достижения сводных целевых (целевых) показателей Государственной программы (подпрограммы) к их количеству и рассчитывалась по формуле:

Спвгп=1NCдN/N,

где Спвгп – степень достижения полноты выполнения Государственной программы (подпрограммы) в 2017 году;

СДх – степень достижения конкретного сводного целевого (целевого) показателя в 2017 году;

N – количество сводных целевых (целевых) показателей Государственной программы (подпрограммы) в 2017 году.

Степень достижения полноты выполнения Государственной программы в целом в 2017 году составила

Спвгп = (Сд1(3) + Сд2 + Сд3) / N =

(1,033 + 0,966 + 1,600) / 3 = 1,200.

На третьем этапе определялась эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) как отношение степени достижения цели и решения задач Государственной программы (подпрограммы) к степени соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы (подпрограммы) запланированному объему финансирования в отчетном периоде. Такая эффективность рассчитывалась по формуле:

ЭГП = Спвгп/Сф x 100%,

где ЭГП – эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы), процентов;

Спвгп – степень достижения полноты выполнения Государственной программы (подпрограммы);

Сф – степень соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы (подпрограммы) запланированному объему финансирования в отчетном периоде.

Степень соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы (подпрограммы) запланированному объему финансирования в отчетном периоде рассчитывалась по формуле

Сф  = Vфосв / Vфплан,

где Сф – степень соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы (подпрограммы) запланированному объему финансирования в отчетном периоде;

Vфосв – объем фактически освоенного финансирования Государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде;

Vфплан  – запланированный объем финансирования Государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде.

Степень соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы в 2017 году запланированному объему финансирования на 2017 год составила

Сф = Vфосв / Vфплан, = 4 994 007,54 / 4 584 875,9 = 1,089,

где 4 994 007,54 рубля – объем фактически освоенного финансирования Государственной программы в 2017 году, в том числе: 1 464 917,7 рубля – республиканский бюджет, 3 529 089,84 рубля – собственные средства исполнителя (исполнителей);

4 584 875,90 рубля – запланированный объем финансирования Государственной программы в 2017 году, в том числе: 1 573 346,29 рубля – республиканский бюджет, 110 000,0 рублей – республиканский централизованный инновационный фонд, 2 901 529,61 рубля – собственные средства исполнителя (исполнителей).

Эффективность реализации Государственной программы в 2017 году определилась:

– с учетом всего фактического объема финансовых средств как высокая

ЭГП  = Спвгп / Сф  х 100% = 1,200 / 1,089 х 100% = 110,2 %,

– с учетом объемов средств только республиканского бюджета как высокая

Сф = Vфосв / Vфплан, = 1 464 917,7 / 1 573 346,29 = 0,931

ЭГП  = Спвгп / Сф  х 100% = 1,200 / 0,931 х 100% = 128,9%.

Таким образом, эффективность реализации Государственной программы с учетом всего фактического объема финансовых средств в 2017 году составила 110,2 % (высокая).

Эффективность подпрограммы 1 – высокая

Сд1 = Зф1 / Зп1 = 53,7 / 52 = 1,033

Спвп1=1NCдN/N,= Сд1/1 = 1,033

СфП1 = Vфосв / Vфплан, = 4 683 515,54 / 4 274 383,90 = 1,095,

ЭП1  = Спвп1 / СфП1  х 100% = 1,033 / 1,095 х 100% = 94,3 %, (с учетом всего фактического объема финансовых средств)

СфП1 = Vфосв / Vфплан, = 1 160 037,70 / 1 268 466,29 = 0,915

ЭП1  = Спвп1 / СфП1  х 100% = 1,033 / 0,915 х 100% = 112,9% (с учетом средств республиканского бюджета).

Эффективность подпрограммы 2 – высокая

Сд2 = Зф2 / Зп2 = 16 / 10 = 1,6

Спвп2=1NCдN/N,= Сд2/1 = 1,6

СфП2 = Vфосв / Vфплан, = 310 492,00 / 310 492,00 = 1,0

ЭП2  = Спвп2 / СфП2  х 100% = 1,6 / 1,0 х 100% = 160,0%, (с учетом всего фактического объема финансовых средств)

СфП2 = Vфосв / Vфплан, = 304 880,00 / 304 880,00 = 1,0

ЭП2  = Спвп2 / Сфп2  х 100% = 1,6 / 1,0 х 100% = 160,0% (с учетом средств республиканского бюджета).

В связи с тем, что по подпрограмме 3 отсутствуют целевые показатели, расчет эффективности не осуществлялся.

Выводы: цель (полнота выполнения) по Государственной программе в 2017 году – обеспечение развития импортозамещающих производств готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций для полного удовлетворения потребностей организаций здравоохранения и населения в эффективных, безопасных и качественных отечественных лекарственных средствах – выполнена в полном объеме и перевыполнена.

13. Предложения по дальнейшей реализации программы:

Продолжить выполнение мероприятий государственной программы. Есть необходимость ее корректировки в части уточнения объемов средств республиканского бюджета в 2018 году с целью приведения в соответствие с Законом Республики Беларусь от 31.12.2017 г. № 86-З «О республиканском бюджете на 2018 год», сроков выполнения отдельных мероприятий, а также исключения мероприятий по ряду объективных причин.